## Plantilla
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001 | El sistema no muestra la opcion de escoger rol. | RF-001. Registrar Usuario | HU-001. Registrar Usuario | CP-003 | Gestinar usuarios. | El sistema no permite escoger el rol del usuario al querer registrarlo como administrador. | El uaurio que registrar al nuevo administrador tiene que tener el rol de administrador. | 1. Ingresar datos del usuario a registrar. 2. No encontrar la opcion de rol. | Escoger el rol de administrador y registrar administrador. | El sisyema no permite escoger el rol de administrador en la parte de registro. | Media (inferida) | Media | Nuevo | Desarrollo | Bug-Registrar Administrador.mp4 | Evelyn Cardenas | 2026-07-16 | Evelyn Cardenas
BUG-002 | El sistema no bloquea la cuenta tras 5 intentos de contraseña incorrecta | RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-015 | Gestión de Usuarios (Autenticación) | Al ingresar una contraseña incorrecta 5 veces seguidas, el sistema no aplica el bloqueo temporal de la cuenta ni muestra el mensaje de seguridad correspondiente. | Usuario registrado con credenciales válidas conocidas por el tester. | 1. Ingresar a la página de inicio. 2. Cerrar la ventana emergente. 3. Presionar "Iniciar sesión". 4. Ingresar el correo registrado y una contraseña incorrecta 5 veces seguidas. 5. Presionar "Ingresar" en cada intento. | El sistema bloquea el acceso y muestra "Has superado el número máximo de intentos permitidos. Por motivos de seguridad, tu cuenta ha sido bloqueada temporalmente por 60 segundos, inténtalo después". | El sistema no bloquea la cuenta después de los 5 intentos fallidos y permite seguir intentando iniciar sesión sin restricción. | Alta (inferida) | Alta | Nuevo | Desarrollo | Bug-Contraseña invalida mas de 5 veces .mp4 | Evelyn Cardenas | 2026-07-16 | Evelyn Cardenas | Severidad y prioridad no especificadas en la ejecución de pruebas; se infieren por tratarse de un control de seguridad.
BUG-003 | No se pueden guardar los cambios en los datos básicos del perfil | RF-001.5 Editar Perfil | HU-001.5 Editar Perfil | CP-020 | Gestión de Usuarios (Perfil) | Al intentar actualizar el nombre y/o teléfono del perfil del usuario logueado, el sistema no guarda los cambios ni muestra el mensaje de confirmación esperado. | Usuario con sesión iniciada (cualquier rol). | 1. Iniciar sesión con cualquier rol. 2. Ingresar al apartado de perfil. 3. Seleccionar la opción "Cambiar datos". 4. Modificar nombre y/o teléfono. 5. Presionar "Guardar". | El sistema permite editar los datos básicos y guardarlos, mostrando el mensaje "Cambios guardados con éxito". | El sistema no guarda correctamente los cambios realizados en el perfil (falla al actualizar nombre/teléfono). | Media (inferida) | Media | Nuevo | Desarrollo | Bug-Cambiar datos.mp4 | Evelyn Cardenas | 2026-07-16 | Evelyn Cardenas | Severidad y prioridad no especificadas en la ejecución de pruebas; se infieren.
BUG-004 | Falla la validación de correo duplicado al editar el perfil | RF-001.5 Editar Perfil | HU-001.5 Editar Perfil | CP-021 | Gestión de Usuarios (Perfil) | Al intentar cambiar el correo electrónico del perfil por uno que ya está en uso por otro usuario, el sistema no bloquea la operación como se espera. | Usuario con sesión iniciada; debe existir otro usuario registrado con el correo que se intentará usar. | 1. Iniciar sesión con cualquier rol. 2. Ingresar al apartado de perfil. 3. Seleccionar "Cambiar datos". 4. Ingresar un correo ya registrado por otro usuario. 5. Presionar "Guardar" | El sistema no permite el cambio y muestra el mensaje "El correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado." | El sistema no bloquea correctamente el cambio de correo duplicado / no muestra el mensaje de error esperado. | Media (inferida) | Media | Nuevo | Desarrollo | Bug-Cambiar correo por uno ya existente.mp4 | Evelyn Cardenas | 2026-07-16 | Evelyn Cardenas | Severidad y prioridad no especificadas en la ejecución de pruebas; se infieren.
BUG-005 | Intentar iniciar sesión con una cuenta que ha sido previamente desactivada por el Administrador. | RF-001.8 Desactivar Usuario | HU-001.8 Desactivar Usuario | CP-0127 | Gestión de Usuarios | Al desactivar un usuario, ese usuario puede seguir usando su cuenta con normalidad sin nunguna restrinción. | Usuario registrado en el sistema, cuenta desactivada por el administrador | 1. Ingresar a la pagina principal. 2. cerrar la ventana emergente. 3. Seleccionar la opcion iniciar sesion. 4. Diligenciar todos los campos. 5. Presione iniciar sesion. | El sistema deberia de no permitir el ingreso del usuario y informarle que su cuenta esta desactivada. | El sistema no bloquea el acceso del usuario desactivado por el administrador. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Bug-Usuario desactivado.mp4 | Evelyn Cardenas | 2026-07-17 | Evelyn Cardenas
BUG-006 | El sistema permite desactivar al administrador principal del sistema | RF-001.8 Desactivar Usuario | HU-001.8 Desactivar Usuario | CP-029 | Gestión de Usuarios | Permite el sistema desactivar al administrador principal del sistema. | Desactivar usuario |  |  |  | Media | Media |  |  |  | Evelyn Cardenas | 2026-07-17 | Evelyn Cardenas
BUG-007 | El botón de confirmar pedido no se bloquea en todos los casos de personalización incompleta | RF-005.1 Personalizar producto | HU-005.1 Personalizar producto | CP-004 | Personalización de producto | El botón de confirmar pedido no permanece deshabilitado en todos los escenarios donde faltan campos obligatorios de personalización. Por ejemplo, bloquea correctamente si un cubrelecho tiene solo un lado con tela seleccionada, pero permite confirmar sin diseño ni color cuando ambos lados ya tienen un tipo de tela. | Cliente con sesión iniciada; acceso al módulo de personalización de producto. | 1. Iniciar sesión como cliente. 2. Ingresar al apartado "Pedidos personalizados". 3. Ingresar a personalizar cubrelecho o sábana. 4. Seleccionar el tamaño. 5. Dejar sin elegir el tipo de tela, diseño o color según el caso. 6. Presionar "Confirmar pedido". | El sistema mantiene el botón de confirmación deshabilitado y marca visualmente los campos vacíos en todos los casos. | El botón se habilita de forma inconsistente: permite confirmar el pedido cuando faltan diseño y color, aunque bloquea correctamente cuando falta la tela en un solo lado. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_ConfirmarPedido | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x").
BUG-008 | Solo llega la primera notificación en la app por cambio de estado del pedido | RF-007.2 Consultar/ver estado de pedido | HU-007.2 Consultar/ver estado de pedido | CP-005 | Gestión de Pedidos | El cliente solo recibe la notificación en la app la primera vez que se actualiza el estado del pedido; las siguientes actualizaciones de estado no generan una nueva notificación. | Cliente con sesión iniciada y con al menos un pedido registrado. | 1. Iniciar sesión como cliente. 2. Realizar un pedido. 3. Como administrador/trabajador, actualizar el estado del pedido varias veces. 4. Como cliente, dar clic en el ícono de campana y revisar las notificaciones. | Aparece una notificación nueva cada vez que cambia el estado del pedido. | Solo se genera la notificación en el primer cambio de estado; los cambios posteriores no notifican al cliente. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_NotificaionesPorCambioEstado | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x2"). Relacionado con BUG-00x3.
BUG-009 | No llega el correo de notificación por cambio de estado del pedido | RF-007.2 Consultar/ver estado de pedido | HU-007.2 Consultar/ver estado de pedido | CP-006 | Gestión de Pedidos | El cliente no recibe el correo de notificación cuando cambia el estado de su pedido. | Cliente con sesión iniciada, correo registrado en el sistema, pedido existente. | 1. Como administrador/trabajador, actualizar el estado de un pedido. 2. El cliente ingresa a su correo (el registrado en el sistema). 3. Revisa la bandeja de entrada. | Llega un correo notificando el nuevo estado del pedido. | No llega ningún correo al cliente tras el cambio de estado del pedido. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_NotificacioCorreo | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x3"). Relacionado con BUG-00x2.
BUG-010 | No se encuentra la opción de anular pedido en estado pendiente | RF-007.3 Cancelar/anular pedido | HU-007.3 Cancelar/anular pedido | CP-009 | Gestión de Pedidos | Al intentar anular un pedido en estado "Pendiente" desde el rol Administrador, la opción de anular no aparece entre las opciones disponibles del pedido. | Administrador con sesión iniciada; debe existir un pedido en estado "Pendiente". | 1. Iniciar sesión como administrador. 2. Ingresar a "Pedidos realizados". 3. Ubicar un pedido en estado "Pendiente". 4. Buscar la opción de anular pedido. | El pedido cambia a "Anulado", queda visible en el historial y el cliente recibe notificación. | La opción de anular pedido no se encuentra disponible entre las opciones del pedido. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_AnularPedidoPendiente | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x4"). Relacionado con BUG-00x5.
BUG-011 | No se puede validar el bloqueo de anulación en pedidos entregados/completados | RF-007.3 Cancelar/anular pedido | HU-007.3 Cancelar/anular pedido | CP-010 | Gestión de Pedidos | Al intentar validar que no se permita anular un pedido en estado entregado/completado, la opción de anular no se encuentra entre las opciones, por lo que no es posible confirmar si la restricción funciona correctamente. | Administrador con sesión iniciada; debe existir un pedido en estado "Entregado" o "Completado". | 1. Iniciar sesión como administrador. 2. Ingresar a "Pedidos realizados". 3. Ubicar un pedido en estado "Entregado"/"Completado". 4. Buscar la opción de anular pedido. | La opción no está disponible o se muestra un mensaje indicando que un pedido entregado no puede anularse. | La opción de anular no se encuentra entre las opciones del pedido (mismo comportamiento que en CP-009), lo que impide confirmar si la restricción está implementada correctamente. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_CancelarAnulacionPedidoEntegado | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x5"). Posiblemente relacionado con la misma causa raíz que BUG-00x4.
BUG-012 | No se genera la alerta al actualizar el estado de un pedido | RF-008.2 Actualizar estado de pedido | HU-008.2 Actualizar estado de pedido | CP-005 | Gestión de Pagos y Tickets | Al actualizar manualmente el estado de un pedido desde el rol Administrador/Trabajador, el sistema realiza el cambio pero no genera la notificación/alerta correspondiente al cliente. | Administrador/Trabajador con sesión iniciada; debe existir un pedido para actualizar. | 1. Ingresar a "Pedidos realizados". 2. Ubicar el pedido y presionar "Editar Estado". 3. Seleccionar el nuevo estado. 4. Confirmar el cambio. | El estado se modifica con éxito y se genera la notificación correspondiente al cliente. | El estado del pedido se actualiza correctamente, pero no se genera la alerta/notificación de que se ha actualizado. | Media | Media | Nuevo | Desarrollo | Video_MensajeCuandoNoHayMovimientos | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x6"). Relacionado con BUG-00x2/BUG-00x3 (fallas de notificación).
BUG-013 | No se muestra mensaje cuando no existen movimientos registrados en el periodo consultado | RF-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | HU-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | CP-003 | Gestion de Historial y reportes | Al consultar el historial de movimientos para un rango de fechas sin movimientos registrados, el sistema no muestra el mensaje informativo correspondiente. | Administrador/Trabajador con sesión iniciada; sin movimientos registrados en el rango de fechas a consultar. | 1. Ingresar al apartado "Movimientos". 2. Aplicar un filtro de fecha sin movimientos registrados. | La tabla se muestra vacía con el mensaje "No existen movimientos en este periodo". | La tabla se muestra vacía, pero no aparece el mensaje informativo esperado. | Baja | Baja | Nuevo | Desarrollo | Video_MensajeCuandoNoHayMovimientos | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x7").
BUG-014 | No se muestra el mensaje de error al validar un rango de fechas inválido en el reporte | RF-009.2 Generar reporte general | HU-009.2 Generar reporte general | CP-005 | Gestion de Historial y reportes | Al intentar generar un reporte con un rango de fechas inválido (fecha "Desde" posterior a "Hasta"), el sistema no muestra el mensaje de error correspondiente. | Administrador/Trabajador con sesión iniciada; acceso al módulo de reportes. | 1. Ingresar a "Panel de control" > pestaña "Reportes". 2. Seleccionar una fecha "Desde" posterior a la fecha "Hasta". 3. Intentar generar el reporte. | Se muestra una alerta de error y se impide la generación del documento. | No se muestra la alerta de error esperada al ingresar un rango de fechas inválido. | Baja | Baja | Nuevo | Desarrollo | Video_MensajeFechaInvalida | Camila Mahecha | 2026-07-16 | Camila Mahecha | Bug ID mantenido tal como aparece en la ejecución de pruebas (placeholder "BUG-00x8").

## Ejemplo
Bug ID | Título | RF asociado | HU asociada | Caso de prueba | Módulo | Descripción | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Estado | Ambiente | Evidencia | Reportado por | Fecha reporte | Asignado a | Observaciones
BUG-001 | El sistema permite registrar documentos duplicados | RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-002 | Gestión de Empleados | El sistema permite crear dos empleados con el mismo número de documento. | Usuario administrador autenticado. | 1. Registrar empleado. 2. Registrar otro con mismo documento. | El sistema debe impedir el registro. | El sistema registra ambos empleados. | Alta | Alta | Nuevo | Desarrollo | Video_DocumentoDuplicado.mp4 | Maria Gomez | 2026-07-15 | Equipo Backend | Incumple RN-003.

## Recomendaciones
Estados comunes |  | Severidad
Estado | Significado | Nivel | Significado
Nuevo | Defecto recién reportado | Crítica | Sistema inutilizable
Abierto | En análisis | Alta | Funcionalidad principal afectada
Asignado | Se asignó a un desarrollador | Media | Funcionalidad secundaria afectada
En progreso | Se está corrigiendo | Baja | Problema menor o visual
Corregido | El desarrollador indica solución
Reprueba | QA está validando nuevamente
Cerrado | Defecto solucionado
Rechazado | No es un defecto
Duplicado | Ya existía un reporte
Prioridad
Nivel | Significado
Alta | Corregir inmediatamente
Media | Corregir próximamente
Baja | Puede esperar