## P-QA-13 Dashboard
RF Completos (documentacion) |  |  | Total CP definidos |  |  | Bugs abiertos
38 / 38 (100%) |  |  | 169 |  |  | 14
Informe Checklist |  |  | Checklist QA |  |  | Reporte de Bugs
Avance de Ejecucion por Tipo de Prueba
Tipo de Prueba | Total CP | CP Ejecutados | % Ejecutado | CP Aprobados | % Aprobados (de ejecutados)
Unitaria | 169 | 131 | 77.51% | 131 | 100%
Integracion | 169 | 53 | 31.36% | 53 | 100%
Manual | 169 | 135 | 79.88% | 133 | 98.52%
Avance de Ejecucion por Prioridad (vs. Meta del Plan Maestro)
Prioridad | Meta | Total CP | Unitaria % | Integracion % | Manual % | Cumple Meta
Alta | 100% | 91 | 71.43% | 31.87% | 74.73% | No
Media | 75% | 75 | 84% | 28% | 85.33% | No
Baja | 75% | 3 | 100% | 100% | 100% | Si
Bugs Abiertos por Severidad
Severidad | Cantidad
Alta | 7
Media | 5
Baja | 2

## Datos CP
EP | RF | Prioridad | Total CP | Unitaria - Ejecutados | Unitaria - Pasan | Integracion - Ejecutados | Integracion - Pasan | Manual - Ejecutados | Manual - Pasan
EP-001 | RF-001.1 | Alta | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5
| RF-001.2 | Alta | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
| RF-001.3 | Alta | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6
| RF-001.4 | Alta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-001.5 | Media | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-001.6 | Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-001.7 | Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-001.8 | Alta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP-002 | RF-002.1 | Alta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-002.2 | Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-002.3 | Media | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-002.4 | Alta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RF-002.5 | Media | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP-003 | RF-003.1 | Alta | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
| RF-003.2 | Alta | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
| RF-003.3 | Media | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
| RF-003.4 | Alta | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
EP-004 | RF-004.1 | Media | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
| RF-004.2 | Media | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
| RF-004.3 | Media | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9
| RF-004.4 | Media | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
EP-005 | RF-005.1 | Alta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| RF-005.2 | Alta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
EP-006 | RF-006.1 | Alta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| RF-006.2 | Media | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| RF-006.3 | Media | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| RF-006.4 | Media | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| RF-006.5 | Baja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
EP-007 | RF-007.1 | Alta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| RF-007.2 | Alta | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
| RF-007.3 | Media | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
EP-008 | RF-008.1 | Alta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| RF-008.2 | Alta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| RF-008.3 | Alta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| RF-008.4 | Media | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
EP-009 | RF-009.1 | Media | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| RF-009.2 | Alta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| RF-009.3 | Media | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| TOTAL |  | 169 | 131 | 131 | 53 | 53 | 135 | 133

## Bugs
Severidad | Cantidad Abiertos
Alta | 7
Media | 5
Baja | 2
TOTAL | 14