## Plantilla
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-001 | Registrar un nuevo usuario con rol Cliente de forma exitosa. | PASS | Captura-Registrar_cliente.png Captura- Inicio de sesion.png
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-002 | Registrar un nuevo usuario con rol Trabajador desde el panel autorizado de forma exitosa. | PASS | Captura Registrar_Trabajador
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-003 | Registrar un nuevo usuario con rol Administrador de forma exitosa. | FAIL | Bug-Registrar Administrador.mp4 | Se genera BUG-001. | BUG-001 | Alta
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-004 | Intento de registro con un número de documento que ya existe en el sistema. | PASS | Registro Usuario con mismo documento que alguien mas
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-005 | Intento de registro dejando campos obligatorios vacíos en el formulario. | PASS | Captura-Campos obligatorias vacios.jpeg
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-006 | Intento de registro con una contraseña que no cumple las políticas de seguridad. | PASS | Captura - Contraseña no cumple politica
RF-001.2 Visualizar usuarios | HU-001.2 Visualizar usuarios | CP-007 | Visualizar la lista completa de usuarios registrados desde el rol Administrador. | PASS | Captura-Visualizar usuarios
RF-001.2 Visualizar usuarios | HU-001.2 Visualizar usuarios | CP-008 | Filtrar y buscar un usuario específico en la lista por su nombre o correo. | PASS | Captura - Filtrar usuarios
RF-001.2 Visualizar usuarios | HU-001.2 Visualizar usuarios | CP-009 | Intentar visualizar la lista de usuarios con un rol no autorizado (Cliente) y verificar el bloqueo. | PASS | Captura Listar usuarios con rol no autotizado
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-010 | Iniciar sesión exitosamente con credenciales válidas de Cliente. | PASS | Captura- inicio de sesion exitoso
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-011 | Iniciar sesión exitosamente con credenciales válidas de Trabajador. | PASS | Captura - inicio sesion cliente
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-012 | Iniciar sesión exitosamente con credenciales válidas de Administrador. | PASS | Captura - inicio de sesion administrador
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-013 | Intento de inicio de sesión con una contraseña incorrecta. | PASS | Captura - Contraseña invalida
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-014 | Intento de inicio de sesión con un correo que no está registrado. | PASS | Copia de Captura - Correo invalido
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-015 | Bloqueo temporal de la cuenta tras ingresar la contraseña incorrecta 5 veces seguidas. | FAIL | Bug-Contraseña invalida mas de 5 veces .mp4 | Se genera BUG-002 | BUG-002 | Alta
RF-001.3 Iniciar sesión | HU-001.3 Iniciar sesión | CP-016 | Validación de redirección según el rol | PASS | Captura redireccionar rol
RF-001.4 Recuperar contraseña | HU-001.4 Recuperar contraseña | CP-017 | Solicitar la recuperación de contraseña con un correo registrado (envío de codigo de verificación). | PASS | Captura envio codigo contraseña
RF-001.4 Recuperar contraseña | HU-001.4 Recuperar contraseña | CP-018 | Intento de solicitar la recuperación con un correo que no existe en el sistema. | PASS | Captura - envio codigo correo no existe
RF-001.4 Recuperar contraseña | HU-001.4 Recuperar contraseña | CP-019 | Restablecer la contraseña utilizando un token que ya expiró o es inválido. | PASS | Captura - codigo expirado o invalido
RF-001.5 Editar Perfil | HU-001.5 Editar Perfil | CP-020 | Actualizar exitosamente los datos básicos del perfil (nombre, teléfono) del usuario logueado. | FAIL | Bug-Cambiar datos.mp4 | Se genera BUG-003 | BUG-003 | Media
RF-001.5 Editar Perfil | HU-001.5 Editar Perfil | CP-021 | Intento de actualizar el correo electrónico del perfil por uno que ya está en uso por otro usuario. | FAIL | Bug-Cambiar correo por uno ya existente.mp4 | Se genera BUG-004 | BUG-004 | Media
RF-001.6 Cambiar Contraseña | HU-001.6 Cambiar Contraseña | CP-022 | Cambiar la contraseña actual por una nueva de forma exitosa estando logueado. | PASS | Captura cambiar contraseña logueado
RF-001.6 Cambiar Contraseña | HU-001.6 Cambiar Contraseña | CP-023 | Intento de cambiar la contraseña ingresando incorrectamente la contraseña actual. | PASS | Captura cambiar contraseña logueado (contraseña actual incorrecta)
RF-001.7 Editar Codigo y Rol | HU-001.7 Editar Codigo y Rol | CP-024 | Modificar el rol de un usuario existente (ej. de Trabajador a Administrador) desde la cuenta de Administrador. | PASS | Captura - modificar rol
RF-001.7 Editar Codigo y Rol | HU-001.7 Editar Codigo y Rol | CP-025 | Intentar cambiar el rol de un usuario desde una cuenta sin permisos (Cliente/Trabajador). | PASS | Captura Cambiar rol con cuenta sin permiso
RF-001.8 Desactivar Usuario | HU-001.8 Desactivar Usuario | CP-026 | Desactivar la cuenta de un usuario (bloqueo lógico) desde el panel de Administrador. | PASS | Captura - Desactivar usuario
RF-001.8 Desactivar Usuario | HU-001.8 Desactivar Usuario | CP-027 | Intentar iniciar sesión con una cuenta que ha sido previamente desactivada por el Administrador. | FAIL | Bug-Usuario desactivado.mp4 | Se genera BUG-005 | BUG-005 | Alta
RF-001.8 Desactivar Usuario | HU-001.8 Desactivar Usuario | CP-028 | Reactivar la cuenta de un usuario previamente desactivado desde el rol Administrador. | PASS | Captura reactivar usuario
RF-001.8 Desactivar Usuario | HU-001.8 Desactivar Usuario | CP-029 | Intentar desactivar a un usuario Administrador principal (restricción de seguridad del sistema). | FAIL | Bug - Desactivar administrador principal .mp4 | Se genera BUG-006 | BUG-006 | Alta
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-001 | Crear un nuevo producto completando todos los campos obligatorios de forma exitosa (Administrador/Trabajador autorizado). | PASS | Captura creacion de un nuevo producto
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-002 | Intento de crear un producto con un código de barra o identificador único que ya existe en el inventario. | PASS | Captura indentificador producto
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-003 | Intento de crear un producto dejando campos obligatorios vacíos (ej. nombre, precio, stock inicial). | PASS | Captura campos obligatorios vacion en regostro de pedido
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-004 | Intento de crear un producto con valores numéricos inválidos (ej. precio negativo, stock menor a cero). | PASS | Captura valores negativos
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-005 | Subir una imagen de producto válida (formato y peso permitido) durante la creación y verificar su correcta visualización. | PASS | Captura imagen del producto
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-006 | Intento de subir un archivo inválido (ej. PDF o imagen que supere el peso límite) en el campo de imagen del producto. | PASS | Captura subir documento no valido
RF-002.1 Crear producto | HU-002.1 Crear producto | CP-007 | Intentar crear un producto desde una cuenta sin permisos autorizados (Cliente) y verificar el bloqueo de la acción. | PASS | Captura crear producto desde un rol no autorizado
RF-002.2 Visualizar catálogo | HU-002.2 Visualizar catálogo | CP-008 | Visualizar la lista completa de productos disponibles en el catálogo (tanto para rol Cliente como Administrativo). | PASS | Captura visualizar catalogo Cliente Captura visualizar productos Administrador
RF-002.2 Visualizar catálogo | HU-002.2 Visualizar catálogo | CP-009 | Verificar la paginación o scroll infinito del catálogo al cargar una gran cantidad de productos. | PASS | Captura scroll.mp4
RF-002.3 Buscar y filtrar productos | HU-002.3 Buscar y filtrar productos | CP-010 | Buscar un producto específico utilizando la barra de búsqueda por nombre, categoría o código. | PASS | Captura barra de busqueda
RF-002.3 Buscar y filtrar productos | HU-002.3 Buscar y filtrar productos | CP-011 | Filtrar productos por categoria | PASS | Captura filtrar categoria
RF-002.3 Buscar y filtrar productos | HU-002.3 Buscar y filtrar productos | CP-012 | Filtrar productos por clasificación. | PASS | Captura filtrar por clasificación
RF-002.3 Buscar y filtrar productos | HU-002.3 Buscar y filtrar productos | CP-013 | Aplicar múltiples filtros simultáneamente | PASS | Captura multiples filtros
RF-002.3 Buscar y filtrar productos | HU-002.3 Buscar y filtrar productos | CP-014 | Realizar una búsqueda con caracteres especiales o texto vacío y validar que el sistema no se rompa y muestre un mensaje de "No se encontraron resultados". | PASS | Captura barra de busqueda con iconos.
RF-002.4 Editar producto | HU-002.4 Editar producto | CP-015 | Actualizar exitosamente los datos básicos de un producto (nombre, descripción, precio) desde un rol autorizado (Administrador/Trabajador). | PASS | Editar producto.mp4
RF-002.4 Editar producto | HU-002.4 Editar producto | CP-016 | Intento de modificar el precio o el stock minimo de un producto ingresando caracteres no numéricos o valores negativos. | PASS | Captura editar precio a valor negaivo
RF-002.4 Editar producto | HU-002.4 Editar producto | CP-017 | Intentar modificar los datos de un producto desde un rol no autorizado (Cliente) y verificar que la acción esté bloqueada. | PASS | Captura Editar producto desde cliente
RF-002.5 Eliminar producto | HU-002.5 Eliminar producto | CP-018 | Desactivar producto exitosamente. | PASS | Captura eliminar producto Captura eliminar producto
RF-002.5 Eliminar producto | HU-002.5 Eliminar producto | CP-019 | Intentar eliminar un producto con pedidos asociados. | PASS | Prodcuto elimina con pedidos asociados.mp4
RF-002.5 Eliminar producto | HU-002.5 Eliminar producto | CP-020 | Usuario cancela la operación. | PASS | Capturas Cancelar operación
RF-002.5 Eliminar producto | HU-002.5 Eliminar producto | CP-021 | Usuario sin permisos. | PASS | Captura Eliminar producto rol no autorizado
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-001 | Registrar entrada de inventario exitosamente. | PASS | RF-003.1 CP-001.png
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-002 | Registrar entrada con producto inexistente. | PASS | RF-003.1 CP-002.png
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-003 | Registrar cantidad inválida. | PASS | RF-003.1 CP-003.png
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-004 | Campos obligatorios vacíos. | PASS | RF-003.1 CP-004.png
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-005 | Registrar entrada para un producto inactivo. | PASS | RF-003.1 CP-005.png
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-006 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.1 CP-006.png
RF-003.1 Registrar entrada de inventario | HU-003.1 Registrar entrada de inventario | CP-007 | Error de conexión con la base de datos. | PASS | RF-003.1 CP-007.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-001 | Registrar salida de inventario por venta. | PASS | RF-003.2 CP-001.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-002 | Registrar salida por ajuste manual con justificación. | PASS | RF-003.2 CP-002.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-003 | Intentar registrar una salida con stock insuficiente. | PASS | RF-003.2 CP-003.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-004 | Registrar una cantidad inválida. | PASS | RF-003.2 CP-004.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-005 | Omitir la justificación cuando es obligatoria. | PASS | RF-003.2 CP-005.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-006 | Campos obligatorios vacíos. | PASS | RF-003.2 CP-006.png
RF-003.2 Registrar salida de inventario | HU-003.2 Registrar salida de inventario | CP-007 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.2 CP-007.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-001 | Consultar stock de un producto. | PASS | RF-003.3 CP-001.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-002 | Producto inexistente. | PASS | RF-003.3 CP-002.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-003 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-003.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-004 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-004.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-005 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-005.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-006 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-006.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-007 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-007.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-008 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-008.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-009 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-009.png
RF-003.3 Consultar stock | HU-003.3 Consultar stock | CP-010 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-003.3 CP-010.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-001 | Generar alerta cuando el stock llega al mínimo. | PASS | RF-003.4 CP-001.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-002 | Generar alerta crítica cuando el stock llega a cero. | PASS | RF-003.4 CP-002.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-003 | Validar que no se genere alerta cuando el stock es superior al mínimo. | PASS | RF-003.4 CP-003.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-004 | Resolver automáticamente la alerta al aumentar el stock. | PASS | RF-003.4 CP-004.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-005 | Producto sin stock mínimo configurado. | PASS | RF-003.4 CP-005.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-006 | Error de conexión con la base de datos. | PASS | RF-003.4 CP-006.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-007 | Visualizar alertas desde el módulo de inventario | PASS | RF-003.4 CP-007.png
RF-003.4 Generar alertas por bajo stock | HU-003.4 Generar alertas por bajo stock | CP-008 | Validar registro de la alerta para auditoría. | PASS | RF-003.4 CP-008.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-001 | Registrar material exitosamente. | PASS | RF-004.1 CP-001.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-002 | Registrar un material duplicado. | PASS | RF-004.1 CP-002.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-003 | Registrar un costo adicional inválido. | PASS | RF-004.1 CP-003.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-004 | Campos obligatorios vacíos. | PASS | RF-004.1 CP-004.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-005 | Imagen con formato no permitido. | PASS | RF-004.1 CP-005.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-006 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-004.1 CP-006.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-007 | Error de conexión con la base de datos. | PASS | RF-004.1 CP-007.png
RF-004.1 Registrar material | HU-004.1 Registrar material | CP-008 | Validar registro en auditoría | PASS | RF-004.1 CP-008.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-001 | Consultar listado de materiales. | PASS | RF-004.2 CP-001.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-002 | Buscar un material por nombre. | PASS | RF-004.2 CP-002.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-003 | Filtrar materiales por tipo. | PASS | RF-004.2 CP-003.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-004 | Filtrar materiales por estado. | PASS | RF-004.2 CP-004.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-005 | Consulta sin resultados. | PASS | RF-004.2 CP-005.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-006 | Consultar cuando no existen materiales registrados. | PASS | RF-004.2 CP-006.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-007 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-004.2 CP-007.png
RF-004.2 Consultar materiales | HU-004.2 Consultar materiales | CP-008 | Error de conexión con la base de datos. | PASS | RF-004.2 CP-008.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-001 | Actualizar un material exitosamente. | PASS | RF-004.3 CP-001.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-002 | Intentar editar un material inexistente. | PASS | RF-004.3 CP-002.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-003 | Registrar un nombre duplicado. | PASS | RF-004.3 CP-003.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-004 | Registrar un costo adicional inválido. | PASS | RF-004.3 CP-004.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-005 | Campos obligatorios vacíos. | PASS | RF-004.3 CP-005.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-006 | Imagen con formato no permitido. | PASS | RF-004.3 CP-006.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-007 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-004.3 CP-007.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-008 | Error de conexión con la base de datos. | PASS | RF-004.3 CP-008.png
RF-004.3 Editar material | HU-004.3 Editar material | CP-009 | Validar registro en auditoría. | PASS | RF-004.3 CP-009.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-001 | Desactivar un material exitosamente. | PASS | RF-004.4 CP-001.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-002 | Intentar desactivar un material inexistente. | PASS | RF-004.4 CP-002.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-003 | Intentar desactivar un material ya inactivo. | PASS | RF-004.4 CP-003.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-004 | Usuario cancela la operación. | PASS | RF-004.4 CP-004.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-005 | Usuario sin permisos. | PASS | RF-004.4 CP-005.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-006 | Error de conexión con la base de datos. | PASS | RF-004.4 CP-006.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-007 | Validar que el material desactivado no aparezca en nuevas personalizaciones. | PASS | RF-004.4 CP-007.png
RF-004.4 Eliminar/desactivar material | HU-004.4 Eliminar/desactivar material | CP-008 | Validar registro en auditoría. | PASS | RF-004.4 CP-008.png
RF-005.1 Personalizar producto | HU-005.1 Personalizar producto | CP-001 | Seleccionar y configurar la personalización de un cubrelecho | PASS | Captura_PersonalizarCubrelecho | Funcionalidad correcta.
RF-005.1 Personalizar producto | HU-005.1 Personalizar producto | CP-002 | Seleccionar y configurar la personalización de una sábana | PASS | Captura_PersonalizarSabana | Funcionalidad correcta.
RF-005.1 Personalizar producto | HU-005.1 Personalizar producto | CP-003 | Verificar que el listado de colores se cargue para la sábana o para el lado correspondiente del cubrelecho. | PASS | Captura_CargaColores | Funcionalidad correcta.
RF-005.1 Personalizar producto | HU-005.1 Personalizar producto | CP-004 | El boton de confirmar pedido no se bloquea en todos los casos. Ej: No permite que un crubrelecho tenga solo un lado seleccionado con la tela, pero si permite que no tenga diseño, y color al tener ambos lados co un tipo de tela. | FAIL | Video_ConfirmarPedido | La prueba falló | BUG-007 | Alta
RF-005.2 Calcular precio de producto personalizado | HU-005.2 Calcular precio de producto personalizado | CP-005 | Validar que el sistema el costo base (segun tamaño y tela) más el valor de cada opción de personalización seleccionada. | PASS | Captura_CostoBase | Funcionalidad correcta.
RF-005.2 Calcular precio de producto personalizado | HU-005.2 Calcular precio de producto personalizado | CP-006 | Verificar que el desglose del precio (costo base + adicionales por personalización) se muestre de forma clara al usuario antes de confirmar el pedido. | PASS | Captura_DesglosePrecio | Funcionalidad correcta.
RF-005.2 Calcular precio de producto personalizado | HU-005.2 Calcular precio de producto personalizado | CP-007 | Probar la consistencia del cálculo del precio al cambiar de opciones de personalización repetidamente antes de confirmar la selección. | PASS | Captura_CalculoCambia | Funcionalidad correcta.
RF-006.1 Agregar producto al carrito | HU-006.1 Agregar producto al carrito | CP-001 | Al agregar producto se muestra mensaje. | PASS | Captura_AgregaProducto | Funcionalidad correcta.
RF-006.1 Agregar producto al carrito | HU-006.1 Agregar producto al carrito | CP-002 | Intentar agregar al carrito un producto que se encuentra sin stock disponible y comprobar el bloqueo de la acción. | PASS | Captura_BotonSinStockBloqueado | Funcionalidad correcta.
RF-006.2 Visualizar carrito de compra | HU-006.2 Visualizar carrito de compra | CP-003 | Verificar que el sistema muestre correctamente la sumatoria del precio total de todos los productos y los impuestos o cargos correspondientes. | PASS | Captura_CantidadesPrecios | Funcionalidad correcta.
RF-006.2 Visualizar carrito de compra | HU-006.2 Visualizar carrito de compra | CP-004 | Visualizar el carrito de compras estando vacío y confirmar que se muestre un mensaje informativo adecuado junto con un botón de acción para explorar el catálogo. | PASS | Captura_CarritoVacio | Funcionalidad correcta.
RF-006.3 Modificar cantidad del carrito | HU-006.3 Modificar cantidad del carrito | CP-005 | El botón "-" se deshabilita. El sistema no permite bajar de 1 unidad, sin eliminar el producto. | PASS | Captura_DisminuirBloqueado | Funcionalidad correcta.
RF-006.3 Modificar cantidad del carrito | HU-006.3 Modificar cantidad del carrito | CP-006 | El sistema bloquea el incremento al llegar al stock máximo y muestra el mensaje "No hay más stock disponible". | PASS | Captura_IncrementoBloqueado | Funcionalidad correcta.
RF-006.3 Modificar cantidad del carrito | HU-006.3 Modificar cantidad del carrito | CP-007 | La cantidad aumenta en 1 y el subtotal del producto y el total del carrito se recalculan correctamente. | PASS | Captura_IncrementarCantidad | Funcionalidad correcta.
RF-006.3 Modificar cantidad del carrito | HU-006.3 Modificar cantidad del carrito | CP-008 | La cantidad disminuye en 1, el subtotal se recalcula y el producto permanece en el carrito. | PASS | Captura_DisminuirCantidad | Funcionalidad correcta.
RF-006.4 Quitar producto del carrito | HU-006.4 Quitar producto del carrito | CP-009 | El producto seleccionado desaparece de la lista; el resto de productos y el total se mantienen intactos. | PASS | Captura_QuitarProducto | Funcionalidad correcta.
RF-006.4 Quitar producto del carrito | HU-006.4 Quitar producto del carrito | CP-010 | El producto permanece en el carrito sin cambios. | PASS | Captura_CancelarOperacion | Funcionalidad correcta.
RF-006.5 Vaciar carrito | HU-006.5 Vaciar carrito | CP-011 | Vaciar carrito con productos | PASS | Captura_VaciarCarrito | Funcionalidad correcta.
RF-006.5 Vaciar carrito | HU-006.5 Vaciar carrito | CP-012 | Cancelar vaciado | PASS | Captura_CancelarVaciado | Funcionalidad correcta.
RF-006.5 Vaciar carrito | HU-006.5 Vaciar carrito | CP-013 | No muestra el voton de vaciar carrito si este no tiene productos | PASS | Captura_SinBotonVaciar | Funcionalidad correcta.
RF-007.1 Registrar pedido | HU-007.1 Registrar pedido | CP-001 | Solo genera y confirma pedido con stock suficiente | PASS | Captura_RegistroPedidoEstadoPendiente | Funcionalidad correcta.
RF-007.1 Registrar pedido | HU-007.1 Registrar pedido | CP-002 | Rechazo por stock insuficiente | PASS | Captura_AgotadoSinStock | Funcionalidad correcta.
RF-007.1 Registrar pedido | HU-007.1 Registrar pedido | CP-003 | Carrito vacio no permite confirmar | PASS | Captura_SinBotonConfirmar | Funcionalidad correcta.
RF-007.1 Registrar pedido | HU-007.1 Registrar pedido | CP-004 | Usuario sin sesion no puede registrar pedido, no puede ingresar por URL | PASS | Captura_HacerPedidoDesdeURL | Funcionalidad correcta.
RF-007.2 Consultar/ver estado de pedido | HU-007.2 Consultar/ver estado de pedido | CP-005 | Notificacion en la app por cambio de estado. Solo llega la primera notificacion al crear el producto | FAIL | Video_NotificaionesPorCambioEstado | La prueba falló | BUG-008 | Alta
RF-007.2 Consultar/ver estado de pedido | HU-007.2 Consultar/ver estado de pedido | CP-006 | Notificacion al correo por cambio de estado. El correo no llega | FAIL | Video_NotificacioCorreo | La prueba falló | BUG-009 | Alta
RF-007.2 Consultar/ver estado de pedido | HU-007.2 Consultar/ver estado de pedido | CP-007 Admin/trabajador consulta estado de todos lospedidos | Admin/trabajador consulta estado de todos lospedidos | PASS | Captura_ListaPedidosRealizados | Funcionalidad correcta.
RF-007.2 Consultar/ver estado de pedido | HU-007.2 Consultar/ver estado de pedido | CP-008 | Acceso denegado al pedido de otro cliente | PASS | Captura_AccederPedidoClienteURL | Funcionalidad correcta.
RF-007.3 Cancelar/anular pedido | HU-007.3 Cancelar/anular pedido | CP-009 | Anular pedido en estado pendiente. Opcion de anular no encuentra entre las opciones | FAIL | Video_AnularPedidoPendiente | La prueba falló | BUG-0010 | Alta
RF-007.3 Cancelar/anular pedido | HU-007.3 Cancelar/anular pedido | CP-010 | No permitir anular pedido en estado entregado/completado. Opcion de anular no encuentra entre las opciones | FAIL | Video_CancelarAnulacionPedidoEntegado | La prueba falló | BUG-0011 | Alta
RF-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | HU-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | CP-001 | Generar ticket al confirmar un pedido estándar. | PASS | Captura_GeneraTicketEstandar | Funcionalidad correcta.
RF-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | HU-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | CP-002 | Generar ticket al confirmar un pedido personalizado. | PASS | Captura_GenerarTicketPersonalizado | Funcionalidad correcta.
RF-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | HU-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | CP-003 | Verificar que el ticket se genera con estado “Pendiente” en pedido y pago. | PASS | Captura_TicketEstadoPendiente | Funcionalidad correcta.
RF-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | HU-008.1 Generar ticket de pedido (automático) | CP-004 | Validar que el número de ticket sea único. | PASS | Captura_NumeroTicketUnico | Funcionalidad correcta.
RF-008.2 Actualizar estado de pedido | HU-008.2 Actualizar estado de pedido | CP-005 | Actualizar el estado de un pedido pero no genera la alerta de que se ha actualizado. | FAIL | Video_ActualizarEstadoPedido | La prueba falló | BUG-012 | Media
RF-008.2 Actualizar estado de pedido | HU-008.2 Actualizar estado de pedido | CP-006 | El backend rechaza el cambio; el frontend muestra el alert "Error al actualizar el estado" y el estado del pedido no cambia. | PASS | Captura_NoCambiaEstado.png | Funcionalidad correcta.
RF-008.2 Actualizar estado de pedido | HU-008.2 Actualizar estado de pedido | CP-007 | El cliente recibe una notificación push con título "Actualización de tu pedido" y el mensaje correspondiente al nuevo estado. | PASS | Captura_NotificacionCambioEstado.png | Funcionalidad correcta.
RF-008.3 Actualizar método de pago | HU-008.3 Actualizar método de pago | CP-008 | Actualizar método y estado de pago exitosamente. Genera Alerta | PASS | Captura_ActualizaEstadoPago | Funcionalidad correcta.
RF-008.3 Actualizar método de pago | HU-008.3 Actualizar método de pago | CP-009 | pedido sin método seleccionado esta con "por_definir" por defecto | PASS | Captura_EstadoPorDefecto.png | Funcionalidad correcta.
RF-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | HU-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | CP-010 | Listar todos los pedidos. | PASS | Captura_ListaTodosPedidos | Funcionalidad correcta.
RF-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | HU-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | CP-011 | Filtrar pedidos estándar. | PASS | Captura_FiltrarPedidosEstandar | Funcionalidad correcta.
RF-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | HU-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | CP-012 | Filtrar pedidos personalizados. | PASS | Captura_FiltrarPedidosEstandar | Funcionalidad correcta.
RF-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | HU-008.4 Consultar tickets y pedidos realizados | CP-013 | Ver el detalle de un pedido. | PASS | Captura_VerDetallesPedido | Funcionalidad correcta.
RF-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | HU-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | CP-001 | Consultar el historial completo de movimientos. | PASS | Captura_HistorialMovimientos | Funcionalidad correcta.
RF-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | HU-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | CP-002 | Filtrar movimientos por rango de fechas. | PASS | Captura_RangoFechas | Funcionalidad correcta.
RF-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | HU-009.1 Consultar historial de movimientos (entradas y salidas) | CP-003 | Consultar cuando no existen movimientos registrados. No muestra el mensaje de que en esoas fechas no hay registros | FAIL | Video_MensajeCuandoNoHayMovimientos | La prueba falló | BUG-013 | Baja
RF-009.2 Generar reporte general | HU-009.2 Generar reporte general | CP-004 | Generar reporte con datos disponibles. | PASS | Captura_GenerarReporte | Funcionalidad correcta.
RF-009.2 Generar reporte general | HU-009.2 Generar reporte general | CP-005 | Validar rango de fechas inválido. No muestra el mensaje | FAIL | Video_MensajeFechaInvalida | La prueba falló | BUG-0014 | Baja
RF-009.2 Generar reporte general | HU-009.2 Generar reporte general | CP-006 | Imprimir el reporte generado. | PASS | Captura_ImprimirReporte | Funcionalidad correcta.
RF-009.2 Generar reporte general | HU-009.2 Generar reporte general | CP-007 | Generar reporte sin datos en el periodo seleccionado. | PASS | Captura_ImprimirReporteRangoFechasSinMovimiento | Funcionalidad correcta.
RF-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | HU-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | CP-008 | Ver todas las notificaciones. | PASS | Captura_TodasNotificaciones | Funcionalidad correcta.
RF-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | HU-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | CP-009 | Filtrar notificaciones por tipo. | PASS | Captura_FiltrarNotificaciones | Funcionalidad correcta.
RF-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | HU-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | CP-010 | Navegar a pedidos o movimientos desde una notificación. | PASS | Captura_RedirigirDesdeNotificaciones | Funcionalidad correcta.
RF-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | HU-009.3 Consultar notificaciones (pedidos y stock bajo) | CP-011 | Consultar cuando no existen notificaciones pendientes. | PASS | Captura_NoHayNotificaciones | Funcionalidad correcta.

## Ejemplo
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-001 | El sistema registró correctamente el empleado y generó contraseña temporal. | PASS | Captura_RegistroExitoso.png | Cumple con las reglas de negocio.
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-002 | El sistema permitió registrar dos empleados con el mismo documento. | FAIL | Video_DocumentoDuplicado.mp4 | Se genera BUG-001. | BUG-001 | Alta
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-003 | El sistema impidió el registro y mostró mensaje de error. | PASS | Captura_CorreoDuplicado.png | Funcionalidad correcta.
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-004 | El sistema permitió guardar sin diligenciar el campo correo. | FAIL | Captura_CamposVacios.png | Genera BUG-002. | BUG-002 | Alta

## Recomendaciones
Estados recomendados
Estado | Significado
PASS | La prueba fue exitosa
FAIL | La prueba falló
BLOCKED | No pudo ejecutarse
NOT EXECUTED | Aún no ejecutada